## Dashboard
PIQUINZADA 2027 ¦ DASHBOARD EXECUTIVO PMO
Atualizado automaticamente a partir de ENTRADAS PMO, VENDAS, PATROCINIOS e CUSTOS.
CENÁRIO CONSERVADOR |  | CENÁRIO BASE |  | CENÁRIO AGRESSIVO
Receita total | 195458 | Receita total | 491026.5 | Receita total | 689420
↳ Receita de ingressos | 113758 | ↳ Receita de ingressos | 278520.8 | ↳ Receita de ingressos | 321770
↳ Receita de patrocínio | 47820 | ↳ Receita de patrocínio | 127000 | ↳ Receita de patrocínio | 257400
↳ Receita de consumo/ativações | 33880 | ↳ Receita de consumo/ativações | 85505.7 | ↳ Receita de consumo/ativações | 110250
Custo total | 403049.8042 | Custo total | 475795.431 | Custo total | 571042.67
RESULTADO (lucro/prejuízo) | -207591.8042 | RESULTADO (lucro/prejuízo) | 15231.069 | RESULTADO (lucro/prejuízo) | 118377.33
Margem líquida | -106.2% | Margem líquida | 3.102% | Margem líquida | 17.17%
Quantidade de pagantes | 1540 | Quantidade de pagantes | 2850 | Quantidade de pagantes | 3150
Capacidade utilizada | 75.45% | Capacidade utilizada | 100% | Capacidade utilizada | 95.14%
Ticket médio | 80.2922 | Ticket médio | 106.2246 | Ticket médio | 111.0317
Ponto de equilíbrio (pagantes) | 3705.3733 | Ponto de equilíbrio (pagantes) | 2730.7544 | Ponto de equilíbrio (pagantes) | 2286.8719
% capacidade necessário p/ break-even | 168.4% | % capacidade necessário p/ break-even | 91.03% | % capacidade necessário p/ break-even | 65.34%
Receita por participante | 126.9208 | Receita por participante | 172.29 | Receita por participante | 218.8635
Custo por participante | 261.7207 | Custo por participante | 166.9458 | Custo por participante | 181.2834
Patrocínio necessário (mín. p/ cachê) | 160000 | Patrocínio necessário (mín. p/ cachê) | 180000 | Patrocínio necessário (mín. p/ cachê) | 200000
Patrocínio já considerado no cenário | 47820 | Patrocínio já considerado no cenário | 127000 | Patrocínio já considerado no cenário | 257400
Cobertura do cachê pelo patrocínio | 29.89% | Cobertura do cachê pelo patrocínio | 70.56% | Cobertura do cachê pelo patrocínio | 128.7%
Margem de segurança financeira | -140.6% | Margem de segurança financeira | 4.184% | Margem de segurança financeira | 27.4%
STATUS | VERMELHO | STATUS | AMARELO | STATUS | VERDE
CLASSIFICAÇÃO | NO-GO | CLASSIFICAÇÃO | GO COM RESSALVAS | CLASSIFICAÇÃO | GO
KPIs EXECUTIVOS (cenário Base / realizado)
Receita projetada (Base) | 491026.5 | Receita contratada (patrocínio assinado) | 60000 | Custo projetado (Base / BAC) | 475795.431
Custo contratado | 0 | Resultado projetado (Base) | 15231.069 | Margem (Base) | 3.102%
Break-even (ingressos, Base) | 2730.7544 | Ingressos vendidos até hoje | 0 | Ingressos restantes (meta Base) | 2850
Ocupação (Base) | 100% | Ticket médio (Base) | 106.2246 | Patrocínio contratado | 60000
Patrocínio pipeline | 160000 | Cobertura de patrocínio (esperado/cachê) | 70.56% | Capital de giro necessário (Base) | 12483.96
Contingência disponível | 35244.106 | Exposição financeira (custo − patrocínio contratado) | 415795.431 | Forecast final do resultado | 475795.431
INDICADORES DE VENDA
Data atual | 2026-09-03 | Data do evento | 0 | Dias restantes até o evento | 0
Ingressos vendidos | 0 | % vendido da capacidade Base | 0% | Gap para a meta (Base) | 2850
Velocidade média de vendas (ingressos/dia) | 0 | Venda diária necessária até o evento | 0 | Projeção de público final (ritmo atual) | 0
RECOMENDAÇÃO PMO (atualiza automaticamente)
STATUS DO PROJETO | GO COM RESSALVAS
Resultado Base | 15231.069
Margem | 3.102%
Break-even (ingressos) | 2730.7544
Patrocínio mínimo adicional necessário | 120000
Score de viabilidade | 32.9411
Maior risco atual (maior score, não encerrado) | Não fechamento das cotas em negociação
Ação prioritária | Tratar os riscos críticos abertos na aba RISCOS antes do próximo Gate

## ENTRADAS PMO
PIQUINZADA 2027 ¦ ENTRADAS PMO — PREMISSAS DOS 3 CENÁRIOS
Fonte única de dados (Single Source of Truth). Preencha apenas as células AZUIS. As células CINZAS são calculadas automaticamente.
Bloco | Item | CONSERVADOR | BASE | AGRESSIVO | Observação / Unidade
EVENTO
| Capacidade máxima do evento | 2200 | 3000 | 3500 | Público físico máximo suportado pelo espaço/estrutura
| Número de cortesias | 120 | 150 | 180 | Convidados, staff, imprensa, permutas (não pagantes)
| Ingressos vendidos (pagantes) | 1540 | 2850 | 3150 | Total vendido no plano de lotes (aba VENDAS)
| Público total (pagantes + cortesias) | 1660 | 3000 | 3330
| % Ocupação da capacidade | 75.45% | 100% | 95.14%
INGRESSOS (resumo — detalhe por lote na aba VENDAS)
| Taxa da plataforma de venda (%) | 5% | 5% | 5% | % sobre a receita bruta de ingressos
| Taxa de cartão / meios de pagamento (%) | 3% | 3% | 3% | % sobre a receita bruta de ingressos
| Tributos incidentes sobre ingressos (%) | 0% | 0% | 0% | Ajustar conforme regime tributário do evento
| Ticket médio realizado | 80.2922 | 106.2246 | 111.0317
| Receita bruta de ingressos | 123650 | 302740 | 349750
| Receita líquida de ingressos | 113758 | 278520.8 | 321770
PATROCÍNIOS (resumo — detalhe por cota na aba PATROCINIOS)
| Número de cotas comerciais | 10 | 12 | 16
| Patrocínio contratado (assinado) | 0 | 60000 | 198000
| Patrocínio em negociação/pipeline | 174200 | 160000 | 150000
| Patrocínio esperado (ponderado por probabilidade) | 47820 | 127000 | 257400
| Cobertura do cachê da atração pelo patrocínio esperado | 29.89% | 70.56% | 128.7%
CONSUMO / BAR / ATIVAÇÕES
| Consumo médio bruto por pessoa | 55 | 70 | 80 | Ticket médio de bar/ativações por participante
| Custo operacional do consumo (% da receita bruta) | 60% | 57.14% | 56.25% | Custo de mercadoria, equipe e operação do bar/ativações
| Margem líquida por pessoa | 22 | 30.002 | 35
| Receita bruta de consumo/ativações | 84700 | 199500 | 252000
| Custo operacional de consumo/ativações | 50820 | 113994.3 | 141750
| Receita líquida de consumo/ativações | 33880 | 85505.7 | 110250
OUTRAS RECEITAS
| Outras receitas (merchandising, permutas ativas, etc.) | 0 | 0 | 0 | Receitas não classificadas acima
ATRAÇÕES
| Cachê atração principal | 160000 | 180000 | 200000
| Cachês das atrações de apoio | 8000 | 10000 | 14000
| DJs | 6000 | 7500 | 10500
| Banda de abertura | 4000 | 5000 | 7000
| Participações especiais | 2000 | 2500 | 3500
| Subtotal Atrações | 180000 | 205000 | 235000
ESTRUTURA
| Palco | 22400 | 25200 | 30800
| Som | 14400 | 16200 | 19800
| Iluminação | 11200 | 12600 | 15400
| Painel de LED | 9600 | 10800 | 13200
| Gerador | 7200 | 8100 | 9900
| Banheiros químicos | 4800 | 5400 | 6600
| Gradil / contenção | 4000 | 4500 | 5500
| Tendas | 3200 | 3600 | 4400
| Mobiliário | 1600 | 1800 | 2200
| Estrutura de camarote | 800 | 900 | 1100
| Decoração | 800 | 900 | 1100
| Subtotal Estrutura | 80000 | 90000 | 110000
OPERAÇÃO
| Segurança | 12600 | 14000 | 16800
| Brigadistas | 3150 | 3500 | 4200
| Bombeiro civil | 2250 | 2500 | 3000
| Ambulância / SAMU privado | 2250 | 2500 | 3000
| Limpeza | 4050 | 4500 | 5400
| Recepção / credenciamento | 2700 | 3000 | 3600
| Produção geral | 9900 | 11000 | 13200
| Equipe de apoio | 4050 | 4500 | 5400
| Licenças e alvarás | 1800 | 2000 | 2400
| ECAD | 1350 | 1500 | 1800
| Seguro do evento | 900 | 1000 | 1200
| Subtotal Operação | 45000 | 50000 | 60000
MARKETING
| Tráfego pago | 8000 | 11200 | 14400
| Influenciadores | 4000 | 5600 | 7200
| Designer | 2500 | 3500 | 4500
| Fotografia | 2500 | 3500 | 4500
| Filmagem | 2500 | 3500 | 4500
| Assessoria de imprensa | 2000 | 2800 | 3600
| Mídia (rádio/OOH) | 2000 | 2800 | 3600
| Impressos | 1000 | 1400 | 1800
| Comunicação visual | 500 | 700 | 900
| Subtotal Marketing | 25000 | 35000 | 45000
LOGÍSTICA
| Transporte | 7000 | 8400 | 11200
| Passagens | 3750 | 4500 | 6000
| Hospedagem | 7500 | 9000 | 12000
| Alimentação | 3000 | 3600 | 4800
| Camarim | 2500 | 3000 | 4000
| Transfers | 1250 | 1500 | 2000
| Subtotal Logística | 25000 | 30000 | 40000
OUTROS
| Tributos sobre a receita total (%) | 2% | 1.5% | 1%
| Taxas bancárias (%) | 2% | 1.5% | 1%
| Comissões sobre vendas (%) | 3% | 2% | 1.5%
| Despesas administrativas | 8000 | 6000 | 5000
| Reserva de contingência (%) | 7% | 8% | 10% | % sobre os custos diretos antes da contingência
TOTAIS DE CUSTO
| Custos diretos (Atrações+Estrutura+Operação+Marketing+Logística+Administrativo) | 363000 | 416000 | 495000
| Tributos + taxas bancárias + comissões (valor sobre a receita total) | 13682.06 | 24551.325 | 24129.7
| Base de cálculo da contingência | 376682.06 | 440551.325 | 519129.7
| Contingência (valor) | 26367.7442 | 35244.106 | 51912.97
| CUSTO TOTAL DO CENÁRIO | 403049.8042 | 475795.431 | 571042.67

## VENDAS
PIQUINZADA 2027 ¦ VENDAS — PLANO DE LOTES E ACOMPANHAMENTO
Fonte única dos dados de ingressos. Preencha a quantidade e o preço de cada lote em cada cenário.
CENÁRIO CONSERVADOR
Lote | Preço (R$) | Qtd. planejada | % mix | Receita bruta | Taxa plataforma | Taxa cartão | Tributos | Receita líquida | Conversão acum. capacidade
Pré-venda | 60 | 300 | 19.48% | 18000 | 900 | 540 | 0 | 16560 | 13.64%
1º lote | 75 | 550 | 35.71% | 41250 | 2062.5 | 1237.5 | 0 | 37950 | 38.64%
2º lote | 90 | 500 | 32.47% | 45000 | 2250 | 1350 | 0 | 41400 | 61.36%
3º lote | 100 | 150 | 9.74% | 15000 | 750 | 450 | 0 | 13800 | 68.18%
Último lote | 110 | 40 | 2.597% | 4400 | 220 | 132 | 0 | 4048 | 70%
Ingressos planejados (pagantes) |  | 1540
Ticket médio planejado |  | 80.2922
Receita bruta planejada |  | 123650
Receita líquida planejada |  | 113758
CENÁRIO BASE
Lote | Preço (R$) | Qtd. planejada | % mix | Receita bruta | Taxa plataforma | Taxa cartão | Tributos | Receita líquida | Conversão acum. capacidade
Pré-venda | 70 | 330 | 11.58% | 23100 | 1155 | 693 | 0 | 21252 | 11%
1º lote | 85 | 620 | 21.75% | 52700 | 2635 | 1581 | 0 | 48484 | 31.67%
2º lote | 105 | 800 | 28.07% | 84000 | 4200 | 2520 | 0 | 77280 | 58.33%
3º lote | 122 | 720 | 25.26% | 87840 | 4392 | 2635.2 | 0 | 80812.8 | 82.33%
Último lote | 145 | 380 | 13.33% | 55100 | 2755 | 1653 | 0 | 50692 | 95%
Ingressos planejados (pagantes) |  | 2850
Ticket médio planejado |  | 106.2246
Receita bruta planejada |  | 302740
Receita líquida planejada |  | 278520.8
CENÁRIO AGRESSIVO
Lote | Preço (R$) | Qtd. planejada | % mix | Receita bruta | Taxa plataforma | Taxa cartão | Tributos | Receita líquida | Conversão acum. capacidade
Pré-venda | 80 | 450 | 14.29% | 36000 | 1800 | 1080 | 0 | 33120 | 12.86%
1º lote | 95 | 800 | 25.4% | 76000 | 3800 | 2280 | 0 | 69920 | 35.71%
2º lote | 115 | 950 | 30.16% | 109250 | 5462.5 | 3277.5 | 0 | 100510 | 62.86%
3º lote | 130 | 700 | 22.22% | 91000 | 4550 | 2730 | 0 | 83720 | 82.86%
Último lote | 150 | 250 | 7.937% | 37500 | 1875 | 1125 | 0 | 34500 | 90%
Ingressos planejados (pagantes) |  | 3150
Ticket médio planejado |  | 111.0317
Receita bruta planejada |  | 349750
Receita líquida planejada |  | 321770
ACOMPANHAMENTO DE VENDAS REALIZADO (indicadores de venda)
Data de início das vendas
Data atual |  | 2026-09-03
Data do evento
Ingressos vendidos até hoje |  | 0
Ingressos disponíveis (capacidade Base - vendidos) |  | 3000
% vendido da capacidade Base |  | 0%
Receita realizada até hoje (ticket médio Base) |  | 0
Meta de vendas (cenário Base) |  | 2850
Gap para a meta |  | 2850
Dias decorridos desde o início das vendas |  | 46268
Dias restantes até o evento |  | 0
Velocidade média de vendas realizada (ingressos/dia) |  | 0
Venda diária necessária até o evento |  | 0
Projeção de público final (ritmo atual) |  | 0
Note on A44: Preencha com a data real de abertura das vendas.
Note on A46: Data prevista do evento — usada em todo o modelo (fluxo de caixa, forecast, gates).

## PATROCINIOS
PIQUINZADA 2027 ¦ PATROCÍNIOS — PIPELINE COMERCIAL
Fonte única dos dados de patrocínio. Estágio define a probabilidade de fechamento automaticamente (tabela abaixo é editável).
PROBABILIDADE PADRÃO POR ESTÁGIO (editável)
Estágio | Probabilidade
Contratado | 100%
Proposta Enviada | 50%
Negociação | 30%
Prospecção | 15%
CENÁRIO CONSERVADOR
Cota | Valor unitário | Qtd. alvo | Estágio | Probabilidade | Receita alvo | Receita ponderada | Contrapartida-chave | Perfil de patrocinador
Naming / Apresenta | 51000 | 1 | Negociação | 30% | 51000 | 15300 | Marca no nome do evento + palco + mídia principal | Banco, bebida, varejo, telecom
Master | 29800 | 2 | Negociação | 30% | 59600 | 17880 | Alta exposição + ativações + camarote | Bebidas, varejo, construção
Ouro | 17000 | 2 | Negociação | 30% | 34000 | 10200 | Logo premium + ativações + conteúdo | Empresas regionais e nacionais
Prata | 8500 | 2 | Prospecção | 15% | 17000 | 2550 | Logo + espaço de ativação | Comércio e serviços
Apoio | 4200 | 3 | Prospecção | 15% | 12600 | 1890 | Logo em peças selecionadas | Parceiros locais
Nº de cotas comerciais | 10
Patrocínio contratado (assinado) | 0
Patrocínio em negociação/pipeline | 174200
Receita ponderada pela probabilidade (esperado) | 47820
CENÁRIO BASE
Cota | Valor unitário | Qtd. alvo | Estágio | Probabilidade | Receita alvo | Receita ponderada | Contrapartida-chave | Perfil de patrocinador
Naming / Apresenta | 60000 | 1 | Contratado | 100% | 60000 | 60000 | Marca no nome do evento + palco + mídia principal | Banco, bebida, varejo, telecom
Master | 35000 | 2 | Proposta Enviada | 50% | 70000 | 35000 | Alta exposição + ativações + camarote | Bebidas, varejo, construção
Ouro | 20000 | 2 | Proposta Enviada | 50% | 40000 | 20000 | Logo premium + ativações + conteúdo | Empresas regionais e nacionais
Prata | 10000 | 3 | Negociação | 30% | 30000 | 9000 | Logo + espaço de ativação | Comércio e serviços
Apoio | 5000 | 4 | Prospecção | 15% | 20000 | 3000 | Logo em peças selecionadas | Parceiros locais
Nº de cotas comerciais | 12
Patrocínio contratado (assinado) | 60000
Patrocínio em negociação/pipeline | 160000
Receita ponderada pela probabilidade (esperado) | 127000
CENÁRIO AGRESSIVO
Cota | Valor unitário | Qtd. alvo | Estágio | Probabilidade | Receita alvo | Receita ponderada | Contrapartida-chave | Perfil de patrocinador
Naming / Apresenta | 72000 | 1 | Contratado | 100% | 72000 | 72000 | Marca no nome do evento + palco + mídia principal | Banco, bebida, varejo, telecom
Master | 42000 | 3 | Contratado | 100% | 126000 | 126000 | Alta exposição + ativações + camarote | Bebidas, varejo, construção
Ouro | 24000 | 3 | Proposta Enviada | 50% | 72000 | 36000 | Logo premium + ativações + conteúdo | Empresas regionais e nacionais
Prata | 12000 | 4 | Negociação | 30% | 48000 | 14400 | Logo + espaço de ativação | Comércio e serviços
Apoio | 6000 | 5 | Negociação | 30% | 30000 | 9000 | Logo em peças selecionadas | Parceiros locais
Nº de cotas comerciais | 16
Patrocínio contratado (assinado) | 198000
Patrocínio em negociação/pipeline | 150000
Receita ponderada pela probabilidade (esperado) | 257400

## CUSTOS
PIQUINZADA 2027 ¦ CUSTOS — REGISTRO PMO (BASELINE = CENÁRIO BASE)
Cada linha puxa o Orçamento inicial da aba ENTRADAS PMO (coluna Base). Preencha apenas as colunas azuis conforme a contratação evolui.
Categoria (Grupo) | Subcategoria | Fornecedor | Descrição | Orçamento inicial | Orçamento aprovado | Valor contratado | Valor pago | Saldo a pagar | Data prevista | Data pagamento | Status | Responsável | Observação | EAC do item
Atrações | Cachê atração principal | DJ Marcelinho / Assessoria Ltda. |  | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-01 |  | Contratado | Comercial |  | 180000
Atrações | Cachês das atrações de apoio |  |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 10000
Atrações | DJs |  |  | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 7500
Atrações | Banda de abertura |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 5000
Atrações | Participações especiais |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 2500
Estrutura | Palco |  |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 |  |  | Em cotação | Produção |  | 25200
Estrutura | Som |  |  | 16200 | 16200 | 0 | 0 | 0 |  |  | Em cotação | Produção |  | 16200
Estrutura | Iluminação |  |  | 12600 | 12600 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 12600
Estrutura | Painel de LED |  |  | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 10800
Estrutura | Gerador |  |  | 8100 | 8100 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 8100
Estrutura | Banheiros químicos |  |  | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 5400
Estrutura | Gradil / contenção |  |  | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 4500
Estrutura | Tendas |  |  | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 3600
Estrutura | Mobiliário |  |  | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 1800
Estrutura | Estrutura de camarote |  |  | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 900
Estrutura | Decoração |  |  | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 900
Segurança | Segurança |  |  | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 14000
Segurança | Brigadistas |  |  | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 3500
Segurança | Bombeiro civil |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 2500
Segurança | Ambulância / SAMU privado |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 2500
Produção | Limpeza |  |  | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 4500
Produção | Recepção / credenciamento |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 3000
Produção | Produção geral |  |  | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 11000
Produção | Equipe de apoio |  |  | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 4500
Licenças | Licenças e alvarás |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 2000
Licenças | ECAD |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 1500
Licenças | Seguro do evento |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 1000
Marketing | Tráfego pago |  |  | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 11200
Marketing | Influenciadores |  |  | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 5600
Marketing | Designer |  |  | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 3500
Marketing | Fotografia |  |  | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 3500
Marketing | Filmagem |  |  | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 3500
Marketing | Assessoria de imprensa |  |  | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 2800
Marketing | Mídia (rádio/OOH) |  |  | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 2800
Marketing | Impressos |  |  | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 1400
Marketing | Comunicação visual |  |  | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 700
Logística | Transporte |  |  | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 8400
Logística | Passagens |  |  | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 4500
Logística | Hospedagem |  |  | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 9000
Logística | Alimentação |  |  | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 3600
Logística | Camarim |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 3000
Logística | Transfers |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado |  |  | 1500
Administrativo | Despesas administrativas |  |  | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado | Financeiro |  | 6000
Administrativo | Tributos, taxas bancárias e comissões (sobre a receita) |  |  | 24551.325 | 24551.325 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado | Financeiro |  | 24551.325
Contingência | Reserva de contingência |  | Reserva para riscos e imprevistos | 35244.106 | 35244.106 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não iniciado | Financeiro |  | 35244.106
INDICADORES DE CONTROLE (PROJECT CONTROLS / EARNED VALUE ADAPTADO)
BAC — Budget at Completion (orçamento total aprovado) |  | 475795.431
AC — Actual Cost (custo realizado / pago) |  | 0
Valor total contratado |  | 0
EAC — Estimate at Completion (maior entre aprovado e contratado, por item) |  | 475795.431
ETC — Estimate to Complete (EAC − AC) |  | 475795.431
VAC — Variance at Completion (BAC − EAC) |  | 0
% do orçamento comprometido (contratado/BAC) |  | 0%
% efetivamente pago (AC/BAC) |  | 0%

## Cenarios
PIQUINZADA 2027 ¦ MOTOR DE CÁLCULO DOS CENÁRIOS
Aba de cálculo — não editar diretamente. Todos os valores derivam de ENTRADAS PMO, VENDAS, PATROCINIOS e CUSTOS.
PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO (editável)
Margem mínima p/ status VERDE | 10%
Margem de segurança mínima p/ status VERDE | 15%
Margem abaixo da qual o status é VERMELHO | 0%
Cenário | Pagantes | Público total | % Ocupação | Ticket médio | Receita ingressos (líq.) | Receita consumo (líq.) | Patrocínio esperado | Outras receitas | RECEITA TOTAL | CUSTO TOTAL | RESULTADO | MARGEM | Receita/participante | Custo/participante | Contribuição/pagante | BE ingressos s/ patrocínio | BE ingressos c/ patrocínio | % capacidade p/ BE | Margem de segurança | Patrocínio mínimo p/ cachê | Status | Classificação executiva
Conservador | 1540 | 1660 | 75.45% | 80.2922 | 113758 | 33880 | 47820 | 0 | 195458 | 403049.8042 | -207591.8042 | -106.2% | 126.9208 | 261.7207 | 95.8688 | 4204.1798 | 3705.3733 | 168.4% | -140.6% | 160000 | VERMELHO | NO-GO
Base | 2850 | 3000 | 100% | 106.2246 | 278520.8 | 85505.7 | 127000 | 0 | 491026.5 | 475795.431 | 15231.069 | 3.102% | 172.29 | 166.9458 | 127.7286 | 3725.0502 | 2730.7544 | 91.03% | 4.184% | 180000 | AMARELO | GO COM RESSALVAS
Agressivo | 3150 | 3330 | 95.14% | 111.0317 | 321770 | 110250 | 257400 | 0 | 689420 | 571042.67 | 118377.33 | 17.17% | 218.8635 | 181.2834 | 137.1492 | 4163.66 | 2286.8719 | 65.34% | 27.4% | 200000 | VERDE | GO

## ORÇAMENTO x REAL
PIQUINZADA 2027 ¦ ORÇAMENTO x REAL
Rollup automático por categoria. Toda a informação vem da aba CUSTOS — nenhuma célula aqui é digitada manualmente.
Categoria | Orçamento inicial | Orçamento revisado (aprovado) | Valor contratado | Valor realizado (pago) | Saldo | Desvio R$ | Desvio % | Projeção final (EAC) | Classificação
Atrações | 205000 | 205000 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 0% | 205000 | Dentro do orçamento
Estrutura | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0% | 90000 | Dentro do orçamento
Produção | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0% | 23000 | Dentro do orçamento
Segurança | 22500 | 22500 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0% | 22500 | Dentro do orçamento
Marketing | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0% | 35000 | Dentro do orçamento
Logística | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0% | 30000 | Dentro do orçamento
Licenças | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0% | 4500 | Dentro do orçamento
Administrativo | 30551.325 | 30551.325 | 0 | 0 | 30551.325 | 0 | 0% | 30551.325 | Dentro do orçamento
Contingência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Dentro do orçamento
TOTAL | 440551.325 | 440551.325 | 0 | 0 | 440551.325 | 0 | 0% | 440551.325

## FLUXO DE CAIXA
PIQUINZADA 2027 ¦ FLUXO DE CAIXA
Distribua o % de cada linha ao longo dos meses (deve somar 100%). Os totais anuais vêm do cenário selecionado abaixo.
Cenário de referência | Base
Saldo inicial de caixa | 0
Coluna do cenário (auto) | D
Linha | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total ano
ENTRADAS
Ingressos | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 10% | 100%
Patrocínios | 5% | 10% | 15% | 15% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100%
Bar / Ativações | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
Outras receitas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
TOTAL ENTRADAS (R$) | 6350 | 26626.04 | 46902.08 | 46902.08 | 40552.08 | 20276.04 | 20276.04 | 20276.04 | 40552.08 | 54478.12 | 48128.12 | 119707.78 | 491026.5
SAÍDAS
Atrações (cachês) | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 100%
Estrutura | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 100%
Operação (produção/segurança/licenças) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 30% | 50% | 100%
Marketing | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
Logística | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 100%
Administrativo | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 7% | 100%
Taxas / tributos / comissões | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 100%
Contingência | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 50% | 100%
TOTAL SAÍDAS (R$) | 2230 | 43230 | 2230 | 2230 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 18540 | 47439.0862 | 136873.7618 | 206862.583 | 475795.431
VALORES MENSAIS EM R$ (calculado)
Ingressos | 0 | 13926.04 | 27852.08 | 27852.08 | 27852.08 | 13926.04 | 13926.04 | 13926.04 | 27852.08 | 41778.12 | 41778.12 | 27852.08 | 278520.8
Patrocínios | 6350 | 12700 | 19050 | 19050 | 12700 | 6350 | 6350 | 6350 | 12700 | 12700 | 6350 | 6350 | 127000
Bar / Ativações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85505.7 | 85505.7
Outras receitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atrações (cachês) | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61500 | 102500 | 205000
Estrutura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 18000 | 27000 | 36000 | 90000
Operação (produção/segurança/licenças) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 7500 | 15000 | 25000 | 50000
Marketing | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 35000
Logística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 30000
Administrativo | 480 | 480 | 480 | 480 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 480 | 480 | 420 | 6000
Taxas / tributos / comissões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4910.265 | 9820.53 | 9820.53 | 24551.325
Contingência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7048.8212 | 10573.2318 | 17622.053 | 35244.106
SALDO DE CAIXA
Saldo do período | 4120 | -16603.96 | 44672.08 | 44672.08 | 36512.08 | 16236.04 | 16236.04 | 16236.04 | 22012.08 | 7039.0338 | -88745.6418 | -87154.803 | 15231.069
Saldo acumulado | 4120 | -12483.96 | 32188.12 | 76860.2 | 113372.28 | 129608.32 | 145844.36 | 162080.4 | 184092.48 | 191131.5138 | 102385.872 | 15231.069
Necessidade máxima de capital de giro | 12483.96
Resultado final do exercício (lucro/prejuízo) | 15231.069
ALERTA DE CAIXA | ⚠ RISCO: projeto lucrativo no total, mas há déficit de caixa antes/durante o evento — capital de giro necessário
DETALHAMENTO SEMANAL — MÊS DO EVENTO (últimas 8 semanas, mês = Dez)
Distribua o total do mês do evento (coluna "Dez" acima) entre as 8 semanas que o antecedem. Útil para checar caixa na reta final.
Linha | Sem. -7 | Sem. -6 | Sem. -5 | Sem. -4 | Sem. -3 | Sem. -2 | Sem. -1 | Sem. Evento | Total
% Entradas por semana | 5% | 5% | 8% | 8% | 10% | 12% | 22% | 30% | 100%
% Saídas por semana | 5% | 5% | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% | 25% | 100%
Entradas (R$) | 24551.325 | 24551.325 | 39282.12 | 39282.12 | 49102.65 | 58923.18 | 108025.83 | 147307.95 | 491026.5
Saídas (R$) | 23789.7716 | 23789.7716 | 38063.6345 | 47579.5431 | 57095.4517 | 71369.3147 | 95159.0862 | 118948.8577 | 475795.431
Saldo acumulado (semanal) | 103147.4254 | 103908.9789 | 105127.4644 | 96830.0413 | 88837.2396 | 76391.1049 | 89257.8488 | 117616.941
CAPITAL DE GIRO POR CENÁRIO (reutiliza as mesmas distribuições mensais acima)
Aplica os % de distribuição mensal definidos acima aos totais de cada cenário, para comparar a necessidade de caixa entre eles.
Conservador — Saldo acumulado mensal | 501 | -26919.1 | -10260.3 | 6398.5 | 19336.3 | 24195.2 | 29054.1 | 33913 | 34100.8 | 17046.5392 | -79021.9081 | -207591.8042
↳ Necessidade máxima de capital de giro (Conservador) | 207591.8042
Base — Saldo acumulado mensal | 4120 | -12483.96 | 32188.12 | 76860.2 | 113372.28 | 129608.32 | 145844.36 | 162080.4 | 184092.48 | 191131.5138 | 102385.872 | 15231.069
↳ Necessidade máxima de capital de giro (Base) | 12483.96
Agressivo — Saldo acumulado mensal | 10220 | 2398.5 | 70535.5 | 138672.5 | 191639.5 | 215648 | 239656.5 | 263665 | 298632 | 313528.966 | 211038.695 | 118377.33
↳ Necessidade máxima de capital de giro (Agressivo) | 0

## BREAK-EVEN
PIQUINZADA 2027 ¦ PONTO DE EQUILÍBRIO
Todas as métricas derivam do motor de cálculo (aba Cenarios) e de ENTRADAS PMO.
Indicador | CONSERVADOR | BASE | AGRESSIVO
Ponto de equilíbrio — ingressos SEM patrocínio | 4204.1798 | 3725.0502 | 4163.66
Ponto de equilíbrio — ingressos COM patrocínio esperado | 3705.3733 | 2730.7544 | 2286.8719
Quantidade mínima de ingressos a vender | 3705.3733 | 2730.7544 | 2286.8719
% mínimo de ocupação da capacidade | 168.4% | 91.03% | 65.34%
Receita mínima necessária (= Custo Total) | 403049.8042 | 475795.431 | 571042.67
Patrocínio mínimo necessário (cobrir o cachê) | 160000 | 180000 | 200000
Margem de segurança (sobre pagantes planejados) | -140.6% | 4.184% | 27.4%
Ticket médio mínimo (mantendo demais premissas) | 226.8138 | 100.4156 | 70.1838
SIMULADORES "E SE...?"
Cenário de referência para os simuladores | Base
D
1) Se o patrocínio for R$ ___, quantos ingressos preciso vender?
Patrocínio hipotético (R$) | 100000
→ Ingressos necessários | 2942.1401
2) Se eu vender ___ ingressos, quanto de patrocínio preciso?
Ingressos hipotéticos | 2500
→ Patrocínio necessário | 156473.9398
3) Se o cachê da atração principal subir para R$ ___, qual o novo break-even?
Novo cachê hipotético (R$) | 220000
→ Novo custo total do cenário | 518995.431
→ Novo break-even (ingressos, com patrocínio esperado) | 3068.9716
4) Qual o preço médio mínimo do ingresso para atingir a margem alvo ___?
Margem líquida alvo (%) | 10%
→ Ticket médio mínimo necessário | 120.5781

## SENSIBILIDADE
PIQUINZADA 2027 ¦ ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
Impacto no RESULTADO do cenário selecionado quando cada variável muda isoladamente (demais premissas mantidas fixas).
Cenário de referência | Base
Coluna do cenário (auto) | D
Resultado do cenário (referência) | 15231.069
Receita total (referência, base de % de impacto) | 491026.5
Variável | -30% | -20% | -10% | BASE | +10% | +20%
Venda de ingressos (qtd. de pagantes) | -93976.881 | -57574.231 | -21171.581 | 15231.069 | 51633.719 | 88036.369
Ticket médio | -68325.171 | -40473.091 | -12621.011 | 15231.069 | 43083.149 | 70935.229
Patrocínio | -22868.931 | -10168.931 | 2531.069 | 15231.069 | 27931.069 | 40631.069
Cachê da atração principal | 73551.069 | 54111.069 | 34671.069 | 15231.069 | -4208.931 | -23648.931
Custos de estrutura | 44391.069 | 34671.069 | 24951.069 | 15231.069 | 5511.069 | -4208.931
Custos gerais (custo total) | 157969.6983 | 110390.1552 | 62810.6121 | 15231.069 | -32348.4741 | -79928.0172
Consumo por participante | -10420.641 | -1870.071 | 6680.499 | 15231.069 | 23781.639 | 32332.209
RANKING DE IMPACTO (variação de referência: ±20%)
Variável | Variação testada | Impacto no resultado (R$) | Impacto (% da receita) | Nível de sensibilidade |  | Ranking | Faixas (editável)
Venda de ingressos (qtd. de pagantes) | +20% / -20% | 72805.3 | 14.83% | Moderado |  | 2 | Baixo: < | 5%
Ticket médio | +20% / -20% | 55704.16 | 11.34% | Moderado |  | 3 | Moderado: < | 15%
Patrocínio | +20% / -20% | 25400 | 5.173% | Moderado |  | 5 | Alto: < | 30%
Cachê da atração principal | +20% / -20% | 38880 | 7.918% | Moderado |  | 4
Custos de estrutura | +20% / -20% | 19440 | 3.959% | Baixo |  | 6
Custos gerais (custo total) | +20% / -20% | 95159.0862 | 19.38% | Alto |  | 1
Consumo por participante | +20% / -20% | 17101.14 | 3.483% | Baixo |  | 7

## RISCOS
PIQUINZADA 2027 ¦ GESTÃO DE RISCOS (RISK REGISTER)
Probabilidade e Impacto em escala de 1 (muito baixo) a 5 (muito alto). Score = Probabilidade × Impacto.
ID | Categoria | Risco | Causa | Consequência | Probabilidade (1-5) | Impacto (1-5) | Score | Classificação | Resposta ao risco | Plano de mitigação | Responsável | Prazo | Status | Score eficaz (priorização, exclui encerrados)
1 | Financeiro | Déficit de caixa antes do evento | Concentração de custos (sinais/cachês) no início do cronograma | Necessidade de aporte emergencial ou atraso de pagamentos | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Negociar prazos de pagamento e escalonar sinais; manter linha de crédito de contingência | Produção |  | Aberto | 12
2 | Financeiro | Estouro do orçamento aprovado (BAC) | Reestimativas subdimensionadas em itens de estrutura/produção | Redução da margem ou necessidade de patrocínio extra | 3 | 3 | 9 | Moderado | Mitigar | Acompanhar EAC semanalmente na aba CUSTOS; travar reserva de contingência | Produção |  | Aberto | 9
3 | Comercial | Baixa velocidade de vendas de ingressos | Concorrência de eventos na mesma data/região | Meta de pagantes não atingida, pressão sobre break-even | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Reforçar campanha de tráfego pago e ação de lotes promocionais | Produção |  | Aberto | 12
4 | Ingressos | Excesso de cortesias/permutas | Falta de política formal de cortesias | Redução da receita líquida de bilheteria | 2 | 3 | 6 | Moderado | Mitigar | Definir e aprovar limite máximo de cortesias por área | Produção |  | Aberto | 6
5 | Patrocínio | Não fechamento das cotas em negociação | Ciclo de decisão do patrocinador mais longo que o cronograma do evento | Cobertura do cachê principal comprometida | 4 | 5 | 20 | Crítico | Mitigar | Priorizar pipeline com follow-up semanal; ter plano B de cotas menores | Produção |  | Aberto | 20
6 | Patrocínio | Inadimplência de patrocinador contratado | Fragilidade financeira do patrocinador | Receita esperada não realizada | 2 | 4 | 8 | Moderado | Transferir | Formalizar contrato com sinal e garantias; nota fiscal antecipada | Produção |  | Aberto | 8
7 | Artista | Cancelamento da atração principal | Agenda do artista, motivos de saúde ou força maior | Reformulação total do line-up e possível cancelamento do evento | 2 | 5 | 10 | Alto | Mitigar | Cláusula contratual de contingência e seguro de cancelamento | Produção |  | Aberto | 10
8 | Artista | Aumento do cachê em renegociação | Alta demanda de mercado pela atração | Piora do break-even e da margem | 2 | 3 | 6 | Moderado | Aceitar | Fechar contrato com valor travado o quanto antes (ver GATE 2) | Produção |  | Aberto | 6
9 | Fornecedor | Fornecedor-chave (estrutura/som) não entrega | Concentração em fornecedor único, sem plano B | Impacto direto na qualidade e segurança do evento | 2 | 4 | 8 | Moderado | Mitigar | Contratar fornecedor backup e prever multas contratuais | Produção |  | Aberto | 8
10 | Infraestrutura | Falha estrutural (palco/gradil/energia) | Montagem fora do padrão técnico ou fiscalização insuficiente | Risco à segurança do público e possível interdição | 2 | 5 | 10 | Alto | Mitigar | Laudo técnico (ART) obrigatório e vistoria antes da abertura dos portões | Produção |  | Aberto | 10
11 | Segurança | Incidente de segurança/tumulto | Efetivo de segurança subdimensionado para o público | Risco à integridade física e exposição jurídica/reputacional | 2 | 5 | 10 | Alto | Mitigar | Dimensionar segurança conforme normas e plano de emergência | Produção |  | Aberto | 10
12 | Licenciamento | Atraso ou negativa de alvará/licença | Documentação incompleta ou prazo apertado junto ao órgão público | Risco de cancelamento ou adiamento do evento | 2 | 5 | 10 | Alto | Mitigar | Iniciar processo de licenciamento com folga mínima de 90 dias | Produção |  | Aberto | 10
13 | Clima | Condições climáticas adversas no dia do evento | Evento ao ar livre em período de chuvas | Queda de público, custos extras de cobertura, risco de segurança | 3 | 3 | 9 | Moderado | Transferir | Contratar seguro climático e plano de contingência de cobertura | Produção |  | Aberto | 9
14 | Marketing | Baixo engajamento das campanhas digitais | Criativos/mensagens não performando como esperado | Reforça o risco comercial de baixa venda de ingressos | 3 | 3 | 9 | Moderado | Mitigar | Testes A/B de criativos e realocação ágil de verba de mídia | Produção |  | Aberto | 9
15 | Operação | Falha na operação de credenciamento/portaria | Equipe insuficiente ou sistema de check-in instável | Filas, atraso na abertura, insatisfação do público | 3 | 2 | 6 | Moderado | Mitigar | Testar sistema de credenciamento antes do evento e reforçar equipe | Produção |  | Aberto | 6
16 | Operação | Acidente de trabalho na montagem/desmontagem | Prazos apertados e equipe terceirizada sem treinamento | Risco jurídico, atraso no cronograma físico | 2 | 4 | 8 | Moderado | Mitigar | Exigir NRs e treinamento de segurança de todos os fornecedores | Produção |  | Aberto | 8
MAPA DE CALOR — PROBABILIDADE × IMPACTO (contagem de riscos)
Prob. \ Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total de riscos | 16
Riscos críticos abertos (score ≥ 16 e status ≠ Encerrado) | 1

## GATES PMO
PIQUINZADA 2027 ¦ GATES DE DECISÃO DO PROJETO
Pontos formais de decisão go/no-go ao longo do ciclo de vida do evento.
Gate | Critério | Meta | Resultado atual | Status | Responsável | Prazo | Decisão
GATE 1 — Viabilidade inicial | Cenário Base deve estar classificado como GO ou GO COM RESSALVAS | ≠ NO-GO | GO COM RESSALVAS | Atingido | Diretoria |  | Pendente
GATE 2 — Contratação da atração principal | Patrocínio contratado (ou garantia financeira equivalente) deve atingir o % mínimo do cachê definido ao lado — não aprovar a contratação definitiva sem isso | 108000 | 60000 | Não atingido | Comercial |  | Pendente
| ↳ % mínimo de patrocínio/garantia exigido (editável) | 60%
GATE 3 — Lançamento oficial | Estrutura reservada, licenciamento iniciado e 1º lote de ingressos definido | Sim | Não | Não atingido | Produção |  | Pendente
GATE 4 — Confirmação operacional | % de vendas realizadas deve atingir a meta mínima definida ao lado, e fornecedores críticos devem estar contratados | 70% | 0% | Não atingido | Operações |  | Pendente
| ↳ % mínimo de vendas realizadas exigido (editável) | 70%
GATE 5 — Liberação final do evento | Licenças emitidas, caixa suficiente para os próximos 30 dias e zero riscos críticos abertos | 0 riscos críticos | 1 | Não atingido | Direção Geral |  | Pendente

## FORECAST
PIQUINZADA 2027 ¦ FORECAST PMO (BASELINE = CENÁRIO BASE)
Conforme o evento se aproxima, o forecast substitui os cenários iniciais por uma projeção que combina o realizado com o pipeline em aberto.
Indicador | ORÇAMENTO ORIGINAL | REALIZADO ATÉ O MOMENTO | FORECAST AT COMPLETION
CUSTOS
Custo total | 475795.431 | 0 | 475795.431
↳ já contratado |  | 0
↳ ainda por gastar (ETC) |  |  | 475795.431
RECEITAS
Ingressos (pagantes) | 2850 | 0 | 0
Receita de ingressos (líquida) | 278520.8 | 0 | 0
Receita de consumo/ativações (líquida) | 85505.7 | 0 | 0
Patrocínio contratado |  | 60000
Patrocínio pipeline (ponderado) | 127000 |  | 127000
Outras receitas | 0 |  | 0
RECEITA TOTAL | 491026.5 | 60000 | 127000
RESULTADO
RESULTADO | 15231.069 | 60000 | -348795.431
MARGEM | 3.102% | 100% | -274.6%
Variação do Forecast vs. Orçamento original (R$) | -364026.5

## COMPARATIVO
PIQUINZADA 2027 ¦ COMPARATIVO DOS 3 CENÁRIOS
Todos os valores são links diretos para a aba Cenarios (motor de cálculo) e FLUXO DE CAIXA.
Indicador | CONSERVADOR | BASE | AGRESSIVO
Pagantes | 1540 | 2850 | 3150
% Ocupação | 75.45% | 100% | 95.14%
Ticket médio | 80.2922 | 106.2246 | 111.0317
Receita de ingressos (líq.) | 113758 | 278520.8 | 321770
Receita de consumo/ativações (líq.) | 33880 | 85505.7 | 110250
Patrocínio esperado | 47820 | 127000 | 257400
RECEITA TOTAL | 195458 | 491026.5 | 689420
CUSTO TOTAL | 403049.8042 | 475795.431 | 571042.67
RESULTADO | -207591.8042 | 15231.069 | 118377.33
MARGEM | -106.2% | 3.102% | 17.17%
Break-even (ingressos, com patrocínio) | 3705.3733 | 2730.7544 | 2286.8719
Exposição financeira (Custo Total − Patrocínio contratado) | 403049.8042 | 415795.431 | 373042.67
Necessidade de capital de giro | 207591.8042 | 12483.96 | 0
Status | VERMELHO | AMARELO | VERDE
Classificação executiva | NO-GO | GO COM RESSALVAS | GO

## SCORE VIABILIDADE
PIQUINZADA 2027 ¦ SCORE DE VIABILIDADE
Índice de 0 a 100. Pesos e metas de referência de cada fator são editáveis. Padrão: cenário Base.
Cenário avaliado | Base
Coluna do cenário (auto) | D
Fator | Peso | Meta de referência (100 pts) | Valor atual | Subscore (0-100)
Margem esperada | 25% | 20% | 3.102% | 15.5094
Margem de segurança (distância do break-even) | 20% | 25% | 4.184% | 16.7362
Patrocínio contratado / esperado | 15% | 100% | 47.24% | 47.2441
Exposição financeira (invertida: 1 − exposição/custo total) | 10% | 100% | 12.61% | 12.6105
% de custos já contratados (comprometido/BAC) | 10% | 100% | 0% | 0
Contingência ainda disponível | 5% | 100% | 100% | 100
Riscos críticos abertos (invertido: cada risco = −25 pts) | 10% | 0 | 1 | 75
Necessidade de capital de giro (invertida: 1 − cap.giro/custo total) | 5% | 100% | 97.38% | 97.3762
Soma dos pesos (deve ser 100%) | 100%
SCORE DE VIABILIDADE (0-100) | 32.9411
FAIXAS DE CLASSIFICAÇÃO (editável)
Classificação | De (score mínimo) | Até (score máximo)
VIÁVEL / GO | 80 | 100
VIÁVEL COM ATENÇÃO | 65 | 79.999
ALTO RISCO / REAVALIAR | 50 | 64.999
NÃO RECOMENDADO / NO-GO | 0 | 49.999
CLASSIFICAÇÃO FINAL | NÃO RECOMENDADO / NO-GO

## COMO ALIMENTAR
PIQUINZADA 2027 ¦ COMO ALIMENTAR ESTA FERRAMENTA
LEGENDA DE CORES
● | AZUL (fundo azul claro, texto azul) — Célula de ENTRADA — pode e deve ser editada pelo gestor.
● | CINZA (fundo cinza, texto preto) — Célula de FÓRMULA/CÁLCULO — não editar; o valor vem de outra célula.
● | VERDE (texto verde) — LINK para outra aba — mostra de onde vem o dado, mas também não deve ser digitado por cima.
● | VERDE (fundo verde) — Indicador FAVORÁVEL (dentro da meta).
● | AMARELO (fundo amarelo) — Indicador de ATENÇÃO (próximo do limite).
● | VERMELHO (fundo vermelho) — Indicador CRÍTICO (fora da meta, requer ação).
GOVERNANÇA DOS DADOS (SINGLE SOURCE OF TRUTH)
Alimente os dados SOMENTE nestas quatro abas: ENTRADAS PMO (premissas de evento, custos e consumo), VENDAS (lotes de ingresso e vendas realizadas), PATROCINIOS (cotas comerciais e pipeline) e CUSTOS (acompanhamento de fornecedores/pagamentos). Todas as demais abas (Dashboard, Cenarios, ORÇAMENTO x REAL, FLUXO DE CAIXA, BREAK-EVEN, SENSIBILIDADE, COMPARATIVO, SCORE VIABILIDADE, FORECAST) calculam tudo automaticamente a partir dessas quatro. Nunca digite um número por cima de uma célula cinza ou verde.
PASSO A PASSO
Passo 1 — Cenário Conservador: Preencha a coluna "CONSERVADOR" em ENTRADAS PMO, VENDAS e PATROCINIOS com hipóteses prudentes: menor público, menor ticket médio, menor patrocínio (estágios de negociação menos avançados) e custos potencialmente mais elevados. É normal — e até desejável — que este cenário apresente resultado negativo: ele funciona como gatilho de controle de risco para a decisão go/no-go.
Passo 2 — Cenário Base: Preencha a coluna "BASE" com a expectativa mais provável da gestão. Este é o cenário usado como referência em FLUXO DE CAIXA, BREAK-EVEN, SENSIBILIDADE, SCORE DE VIABILIDADE, GATES PMO e FORECAST.
Passo 3 — Cenário Agressivo: Preencha a coluna "AGRESSIVO" com resultados otimistas, porém tecnicamente possíveis e justificáveis (não fantasiosos).
Passo 4 — Atualize os valores reais: Conforme contratos forem assinados, atualize a aba CUSTOS (Fornecedor, Orçamento aprovado, Valor contratado, Valor pago, Status) e a aba PATROCINIOS (mude o Estágio de cada cota para "Contratado" quando fechar).
Passo 5 — Atualize semanalmente vendas e patrocínios: Na aba VENDAS, atualize "Ingressos vendidos até hoje" e a "Data atual"/"Data do evento". Isso recalcula automaticamente velocidade de vendas, projeção de público final, FORECAST e os GATES PMO.
Passo 6 — Analise antes de decidir: Antes de qualquer novo compromisso financeiro relevante (ex.: assinar contrato do artista), consulte nesta ordem: Dashboard (status e recomendação) → GATES PMO (o gate aplicável foi atingido?) → RISCOS (algum risco crítico em aberto?) → FORECAST (o resultado projetado final ainda é saudável?).
MAPA DAS ABAS
Dashboard: Painel executivo com as 3 janelas de cenário, KPIs, indicadores de venda e recomendação PMO.
ENTRADAS PMO: Fonte única das premissas de evento, consumo, atrações, estrutura, operação, marketing, logística e outros custos — por cenário.
VENDAS: Fonte única dos lotes de ingresso por cenário + acompanhamento de vendas realizadas.
PATROCINIOS: Fonte única das cotas comerciais por cenário, com estágio de negociação e probabilidade.
CUSTOS: Registro PMO de custos por item, com BAC/AC/ETC/EAC/VAC (Project Controls / Earned Value adaptado).
Cenarios: Motor de cálculo — não editar. Consolida os 3 cenários e alimenta as demais abas.
ORÇAMENTO x REAL: Comparação orçado x realizado por categoria de custo.
FLUXO DE CAIXA: Entradas e saídas mês a mês (e semana a semana perto do evento), saldo acumulado e necessidade de capital de giro.
BREAK-EVEN: Ponto de equilíbrio por cenário + 4 simuladores "e se?".
SENSIBILIDADE: Impacto de cada variável no resultado, com nível de sensibilidade.
RISCOS: Risk register PMO com mapa de calor Probabilidade × Impacto.
GATES PMO: Pontos formais de decisão go/no-go do projeto.
FORECAST: Orçamento original x Realizado x Forecast at Completion.
COMPARATIVO: Tabela e gráficos comparando os 3 cenários lado a lado.
SCORE VIABILIDADE: Índice de viabilidade de 0 a 100 com faixas de classificação editáveis.
Fontes: Referências e notas metodológicas do modelo original.

## Fontes
FONTES E NOTAS DE REFERÊNCIA
Tema | Referência | URL | Uso no modelo
Jammil / referência pública | PNCP — contratação de Jammil para Carnaval 2025 | https://pncp.gov.br/app/contratos?pagina=1&q=jammil&status=todos | Referência de mercado; o arquivo usa R$ 180 mil como premissa editável, não como cotação
Jammil / aderência MG | Prefeitura de Contagem — Pré-Carnaval 2026 com Jammil | https://portal.contagem.mg.gov.br/portal/noticias/0/3/83105/pre-carnaval-de-contagem-tera-banda-jammil-e-tambem-desfiles-dos-blocos | Confirma presença recente da atração na Grande BH
Metodologia | Premissas próprias de planejamento | Modelo interno | Capacidade, preços, custos e patrocínios são hipóteses editáveis e devem ser substituídos por propostas/cotações